## 1_Revision
N° | Actividades | Detalle | Encargado | Fecha Entregable | Comentario | Estado | Panel
1 | Agregar boton Back | Boton volver en detalle de producto | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Agregado | Terminado | Todos
2 | Vista del Producto | Falta boton pedir cotizacion | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Boton agregado, lista los tipos de pagos, falta agregar formulario de tipo de pago y proceso | Pendiente | Usuario
3 | Vista de Producto | Efecto de imagen. Al hacer click en imagenes deberian abrirse encima de la pantalla. | Teresa Chunga | 2011-10-03 |  | Pendiente | Todos
4 | Funcionalidad de usuario | Guardar busquedas | Teresa Chunga | 2011-10-03 |  | Pendiente | Todos
5 | Funcionalidad de usuario | Ver /Editar favoritos | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Ver y eliminar favoritos | Terminado | Usuario
6 | Funcionalidad de usuario | Ver/ subir / editar propios equipos | Teresa Chunga | 2011-10-03 |  | Pendiente | Usuario
7 | Funcionalidad de usuario | Contactar a admin | Teresa Chunga |  | Formulario creado, falta agregar recaptcha y enviar email | Pendiente | Usuario
8 | Funcionalidad recordar contraseña | checkbox agregado | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Se agrego rememberMe, corregir error | Pendiente | Todos
9 | MiddleWare | Question, cambiar vinculo | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Se cambio el vinculo, falta agregar estilos | Terminado | Admin
10 | Tabs del menu horizontal no se quedan marcados al navegar a una pagina |  | Teresa Chunga | 2011-10-04 |  | Pendiente | Todos
[6 empty] | Pendiente | Todos