## Hoja1
Nº Actividades | Tarea | Detalle | Encargado | Fecha | estado | panel
1 | crear una tabla de listado de equipos que medtechtrade desea conseguir |  | Luis Alberto | 2011-09-01 | Iniciado | Administrador - Web
2 | colocar Urls Amigables |  | Luis Alberto | 2011-09-30 | Stand By | Web
3 | Plantilla para PDF corregirlo salen datos raro | se esta haciendo la plantilla | Luis Alberto | 2011-09-30 | Stand By | Web
4 | en la tabla usuario agregar 3 Campos direcciones |  | Luis Alberto | 2011-09-30 | iniciado | web
5 | Paginas con contenidos de los paises CMS | se esta desarrollando | Luis Alberto | 2011-09-30
6 | Administrador Puede Reservar un Equipo | se esta realizando esta peticion | Luis Alberto | 2011-09-30
7 | Faltan estilos de los campos | es cambio de CSS | Luis Alberto | 2011-09-30
8 | parte de Topoffers por paises | se esta desarrollando | Luis Alberto | 2011-09-30
9 | los formularios deben de estar en linea con el texto | es cambio de CSS | Luis Alberto | 2011-09-30
10 | Panel del Administrador Preguntas | se esta desarrollando | Luis Alberto | 2011-09-30
11 | Agregar boton Back | Boton volver en detalle de producto | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Terminado | Todos
12 | Vista del Producto | Falta boton pedir cotizacion | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Pendiente | Usuario
13 | Vista de Producto | Efecto de imagen. Al hacer click en imagenes deberian abrirse encima de la pantalla. | Teresa Chunga | 2011-10-03 | Pendiente | Todos
14 | Funcionalidad de usuario | Guardar busquedas | Teresa Chunga | 2011-10-03 | Pendiente | Todos
15 | Funcionalidad de usuario | Ver /Editar favoritos | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Terminado | Usuario
16 | Funcionalidad de usuario | Ver/ subir / editar propios equipos | Teresa Chunga | 2011-10-03 | Pendiente | Usuario
17 | Funcionalidad de usuario | Contactar a admin | Teresa Chunga |  | Pendiente | Usuario
18 | Funcionalidad recordar contraseña | checkbox agregado | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Pendiente | Todos
19 | MiddleWare | Question, cambiar vinculo | Teresa Chunga | 2011-09-30 | Terminado | Admin
20 | Tabs del menu horizontal no se quedan marcados al navegar a una pagina |  | Teresa Chunga | 2011-10-04 | Pendiente | Todos